## Hoja1
ID | RIESGO | DESCRIPCION | EJEMPLOS | PROBABILIDAD (Alta, Media, Baja) | EFECTO (Minimo, Bajo, Alto, Critico) | ESTRATEGIAS DE ANULACION | ESTRATEGIAS DE DISMINUCION | ID PLAN DE CONTIGENCIA | PLAN DE CONTIGENCIA
RIE-01 | Apoyo Ejecutivo | 1. Un miembro del equipo abandona el proyecto, esa desvinculación se convierte en un gran problema para el proyecto. | Por cualquier motivo personal o laboral, alguien abandona su puesto. | Media | Alto |  | Tener buen ambiente laboral___Canales de comunicación___Salario justo___Buenas prestaciones___Crecimiento laboral | PLC-RIE-01 | Contratar nuevo personal____Asignar puesto a siguiente empleado en jerarquia____Negociar la renuncia
RIE-02 | Alcance | 1. Los cambios no son controlados y el alcance está en continuo crecimiento. | El cliente pide ciertos cambios fundamentales, el equipo no trabaja en ellos y el proyecto sigue avanzando | Media | Critico | Enfocarse en los cambios que pide el cliente___Estar preparado por si surgen cambios imprevistos |  | PLC-RIE-02 | Priorizar los cambios urgentes___Reformular las estrategias de cambios
RIE-03 | Alcance | 1. El equipo del proyecto añade sus propias características al producto y estas características no son requerimientos o solicitudes de cambio. | Querer hacer el proyecto al gusto sin tomar en cuenta lo que pide el cliente | Baja | Bajo | Hacer las cosas como pidio el cliente___ |  | PLC-RIE-03 | Verificar continuamente las actividades asignadas a cada miebro del equipo
RIE-04 | Alcance | 1. faltan actividades necesarias en la definición del desarrollo | Las acciones a realizar no son claras | Media | Bajo |  | Definir claramente las actividades desde el inicio del proyecto | PLC-RIE-04 | Llevar a cabo estrictamente las actividades como estan diseñadas
RIE-05 | Gestión de costos | 1. Las estimaciones y pronósticos de costo son inexactos. | Cambios en los costos del Hardware o errores en su cotizacion | Baja | Critico | Mantener los costos que se le otorgaron al cliente |  | PLC-RIE-05 | Dejar en claro al cliente que los precios pueden variar, comprobando siempre los cambios
RIE-06 | Gestión del cambio | 1. Un gran número de solicitudes de cambio dramáticamente aumenta la complejidad del proyecto y distrae las características clave. | El cliente pide cambios de ultimo momento de manera constante y de forma urgente | Alta | Critico | Dependiendo de los cambios que se deban hacer, pedir apoyo a todo el equipo de trabajo |  | PLC-RIE-06 | Establecer acuerdos de cambios o devoluciones del proyecto con el cliente
RIE-07 | Gestión del cambio | 1. La falta de identificación de cualquier cambio puede convertirse en un riesgo crítico. | No darle importancia o atencion a un cambio requerido | Media | Alto |  | Establecer un orden de prioridad en cambios requeridos | PLC-RIE-07
RIE-08 | Gestión del cambio | Las solicitudes de cambios que son de baja calidad (por ejemplo, ambiguas). | El cliente no expresa completamente o de forma clara los cambios por hacer | Alta | Alto |  | Mostrar al cliente trabajos que hemos realizado, para que nos pueda indicar de una forma mas explicita las especificaciones | PLC-RIE-08
RIE-09 | Gestión del cambio | 1. Las solicitudes de cambio que no tienen sentido en el contexto de los requisitos. | El cliente pide cambios que no concuerdan con lo que pide en el proyecto | Media | Medio | Asesorar al cliente en cuanto a que cambios le pueden beneficiar |  | PLC-RIE-09 | Hacer formularios para que los clientes puedan darse a explicar de una mejor manera
RIE-10 | Partes interesadas | 1. Miembros del equipo pierden interes e ignoran las comunicaciones del proyecto y/o las reuniones. | Algun miembro del equipo no tiene interes en seguir trabajando en el proyecto | Baja | Bajo | No asignar cargas excesivas a los empleado___Preguntar las razones por las que no esta comodo y buscar soluciones |  | PLC-RIE-10
RIE-11 | Partes interesadas | 1. Cuando las partes interesadas tienen una actitud negativa hacia el proyecto y les gustaría ver fracasar. | Algun miembro del equipo, decide sabotear el proyecto | Baja | Bajo |  | Hacer una buena selección de personal___realizar pruebas de confianza continuamente | PLC-RIE-11 | Tomar acciones legales
RIE-12 | Partes interesadas | 1. El desacuerdo entre los interesados sobre los problemas del proyecto. | Tener mala comunicación o no tomar en cuenta las opiniones de los demas | Media | Alto |  | Fomentar las lluvias de ideas del los miebros del equipo___Escuchar las opiniones que puedan tener los demas | PLC-RIE-12
RIE-13 | Partes interesadas | 1. Las contribuciones de las partes son de baja calidad o irrelevante. | Uno o mas integrantes no aportan la calidad necesaria para el proyecto | Baja | Medio |  | Tener constantes capacitaciones en recabacion de informacion | PLC-RIE-13 | Reconsiderar la capacidad de los empleados para un mejor funcionamiento
RIE-14 | Comunicación | 1. Cuando los requisitos son mal interpretados por el equipo del proyecto se producirá un desfase entre las expectativas, demandas y el trabajo en su conjunto. | Los miembros del equipo no ponen atencion a los requisitos del cliente, lo cual provoca que haya errores en el progreso del proyecto | Media | Alto | Anotar simpre lo que dice el cliente___Evitar interrumpirlo mientras expresa sus ideas |  | PLC-RIE-14 | Penalizar los errores
RIE-15 | Comunicación | La comunicación es un desafío que no se debe subestimar. Es posible que necesite comunicar la misma idea muchas veces en diferentes formas para que la gente recuerde. | El no darle la atencion a las etapas del proyecto genera que se tenga que preguntar repetidas veces que se debe realizar | Baja | Medio | Tener calendario de actividades__Dividir el proyecto en etapas__Dividir la carga entre todos los miebros del equipo |  | PLC-RIE-15
RIE-16 | Comunicación | 1. Las personas afectadas no son informadas. | No informar el mal trabajo en alguna etapa del proyecto, ya sea al cliente o a un miembro del equipo | Media | Critico |  | No reprender a los empleados cuando hay errores__Generar confianza a los empleados | PLC-RIE-16 | Instruir al personal para que aplique medidas drasticas en casos extremos
RIE-17 | Equipo | 1. La formación es inadecuada o no basada en experiencia profesional. | Algun miembro del equipo no tiene la experiencia necesaria para el puesto | Media | Alto |  | Contaratar personal calificado | PLC-RIE-17
RIE-18 | Equipo | Capacitacion de calidad no disponible | No se da la correcta capacitacion a los miembros del equipo en nuevas herramientas o tecnologias | Baja | Alto | Capacitar continuamente en nuevas tecnologias a los empleados en sus respectivas areas |  | PLC-RIE-18 | Establecer o revisar las capacidades de cada empleado y en bae a eso asignar capacitaciones o cursos para solucuinar sus debilidades _____Capacitación continua para la toma de conciencia
RIE-19 | Equipo | Los miembros del equipo que son nuevos en la profesion tienden a cometer mas errores y ser menos productivos | No se da la correcta capacitacion a un miembro nuevo | Alta | Alto | A los nuevos empleados darles a conocer como funciona la empresa, capacitarlos y evaluarlos para medir sus habilidades |  | PLC-RIE-19 | Detener las actividades y solucuionar las actividades mal realizadas
RIE-20 | Equipo | Problemas de rendimiento del equipo del proyecto | El personal no da el 100% de rendimiento o no es productivo | Media | Critico |  | Otorgar remuneraciones a los empleados que se esfiuercen y se dediquen a su trabajo | PLC-RIE-20 | Mantener un estrecho contacto con cada uno de los integrantes del equipo y ser calificados cada cierto tiempo.
RIE-21 | Equipo | Rotacion conduce a retrasos y aumento de los costos | Al cambiar de personal puede haber confusiones en los nuevos integrantes | Baja | Alta | Evitar los cambios repentinos de personal__Tratar de conservar a los empleados |  | PLC-RIE-21 | Establecer un servicio de ayuda y capacitacion para los nuevos integrantes
RIE-22 | Proyecto | El proyecto no es viable, el diseño no es posible o no es compatible con los requisitos | Se presentan propuestas para desarrollo que son completamente inviables o incompatibles con lo pedido por el cliente | Baja | Critico | Dar a conocer al cliente si es que su proyecto es complicado o inviable, o si existe algo que pueda solucionar su problema |  | PLC-RIE-22 | Informar a las partes interesadas de la nueva situación y de las medidas que se adopten
RIE-23 | Proyecto | El diseño es de baja calidad | No se le asigna mucho esfuerzo o interes en mejorar o innovar el diseño del proyecto | Media | Alto |  | Tener empleados que entiendan el diseño y se actualicen continuamente en estas herramientas | PLC-RIE-23
RIE-24 | Tecnicos | Los componentes tecnicos no son adecuados | Se compran componentes de baja calidad o incompatibles con los requisitos del proyecto | Baja | Alto | Escoger componentes de buena calidad Identificar bien los componentes correctos |  | PLC-RIE-24 | Tener uno mas proveedores de componentes para el proyecto
RIE-25 | Tecnicos | Los componentes tecnicos no tienen interfaces estandar | Algunos componentes al ser especificos para cierto software nos impide aprovecharlos | Baja | Medio |  | Tener un equipo o persona capacitada para escoger los componentes para el proyecto | PLC-RIE-25 | Tratar de conocer y capacitar a los empleados en mas de una interfaz para que no se complique
RIE-26 | Tecnicos | Los componentes tecnicos no son fiables y tienden a fallar continuamente | Al comprar componentes sin garantia o que no cumplan con las normas vigentes, nos arriesgamos a que fallen en repetidas ocasiones | Media | Critico | Verificar cada componente con detalle para el proyecto Capacitar al encargado de realizar esa tarea |  | PLC-RIE-26
RIE-27 | Tecnicos | Los componentes no tienen documentacion | Si no sabemos como conectar los componentes de manera correcta por falta de documentacion tenemos la probabilidad de fracasar e inutilizarlos | Baja | Medio | Comprar componentes de buena calidad para los proyectos que asi lo requieran |  | PLC-RIE-27 | Basándose en el análisis de los componentes y en la prueba, es importante pedir la documentaion tecnica y manuales de uso.
RIE-28 | Requisitos | Los requisitos son incompletos | Si el cliente no pide de manera clara lo que desea, puede crear confuisones en el equipo de trabajo | Media | Alto | Capacitar al equipo para hacer el cuestionamiento correcto al cliente Aclarada siempre lo que se va hacer y lo que no se va hacer |  | PLC-RIE-28 | Tener una comunicación constante con el cliente por si llegaran a surgir dudas
RIE-29 | Decisiones y solucion de problemas | Las decisiones no son las adecuadas para el proposito del proyecto | Los miembros del equipo toman decisiones por cuenta propia o sin consultar | Baja | Medio |  | Capacitar al equipo para hacer el cuestionamiento correcto al cliente Aclarada siempre lo que se va hacer y lo que no se va hacer | PLC-RIE-29
RIE-30 | Decisiones y solucion de problemas | Las decisiones incompletas generan mas problemas | Si algun miembro del equipo no toma las decisiones con firmeza puede ocasionar desconfianza entre los demas miembros | Baja | Medio | Tomar en cuenta cada aspecto que señalo el cliente Darle continuidad tal y como lo dijo el cliente sin evitar o agregar cosas que no pidió. |  | PLC-RIE-30 | Identificar nuevas iniciativas o soluciones informáticas que puedan ser utilizadas ara el desarrollo del proyecto
RIE-31 | Autoridad | La falta de autoridad en el equipo para completar el trabajo y lograr los objetivos | Si no existe una figura de autoridad en el equipo puede crear inconvenientes como en el reparto de actividades, las horas de trabajo, etc. | Baja | Critico | Tener capacitados a los lideres del equipo Contar con la autoridad necesaria para tomar decisiones difíciles |  | PLC-RIE-31 | Replantear cambiar el lider del proyecto cada determinado tiempo